## Tabellenblatt1
Arbeitsaufteilung: |  |  | Arbeitsplanung:
Aufgaben |  | Erledigt von | Iteration 1: | Weboberfläche + Webservice
Modellierung |  |  | Iteration 2: | Android-App + NoSQL-Usermanagement
Klassendiagramm zeichnen |  | Sonnek | Iteration 3: | alle offenen Aufgaben + Userstories umsetzen + Bugfixes ausbessern
Use-Case-Diagram zeichen |  | Kleinegger | Iteraton 1
Datenbank |  | Sonnek | Sprint 1 bis 28.10 |  | Sprint 2 bis 30.11
| Datenmodell zeichnen |  | Name | Aufgaben die man vorhat zu erledigen | Aufgaben die man vorhat zu erledigen
| Tabellen definieren |  | Gilgenreiner | Prämien erstellen Prämien anzeigen Prämien bearbeiten UserstoryMap erstellen | Pämien aktivieren/deaktivieren; löschen; filtern
| mit Testdaten befüllen |  | Kleinegger | Locations anzeigen Locations erstellen | Location bearbeiten, löschen; Location-Detail anzeigen
Webservices |  | Sonnek | Sonnek | DB aufsetzen und befüllen start mit den wichtigsten WebServices | Beenden der vorgenommen Webservices
Webservices definieren
Webservices ausarbeiten
UserStories
Registrieren |  | Sonnek
Anmelden |  | Sonnek
Abmelden |  | Sonnek
Locations anzeigen |  | Kleinegger
Location-Detail anzeigen |  | Kleinegger
Location erstellen |  | Kleinegger
Location bearbeiten |  | Kleinegger
Location löschen |  | Kleinegger
Location aktivieren/deaktivieren |  | Kleinegger
Prämien erstellen |  | Gilgenreiner
Prämien anzeigen |  | Gilgenreiner
Prämien sammeln (Punkte sammeln) (App) |  | Gilgenreiner
Prämien einlösen |  | Gilgenreiner
Prämien bearbeiten |  | Gilgenreiner
Prämien löschen |  | Gilgenreiner
Prämien aktivieren / löschen |  | Gilgenreiner
Prämien filtern |  | Gilgenreiner
Sonstiges
UserStories beschreiben |  | Jeder seine eigene
Userstory-Map |  | Gilgenreiner
List of UserStories |  | Gilgenreiner
Dokumentationsaufgaben
Arbeitsprotokoll |  | Jeder
Changemanagement |  | Jeder