## Productbacklog
Arbeitsaufteilung:
Aufgaben |  | Erledigt von
Modellierung
Klassendiagramm zeichnen |  | Sonnek
Use-Case-Diagram zeichen |  | Kleinegger
Datenbank |  | Sonnek
Datenmodell zeichnen
Tabellen definieren
mit Testdaten befüllen
Webservices |  | Sonnek
Webservices definieren
Webservices ausarbeiten
UserStories
Registrieren |  | Sonnek
Anmelden |  | Sonnek
Abmelden |  | Sonnek
Locations anzeigen (Anbieter) |  | Kleinegger
Locations anzeigen (Benutzer) |  | Kleinegger
Location-Detail anzeigen (Anbieter) |  | Kleinegger
Location-Detail anzeigen (Benutzer) |  | Kleinegger
Location erstellen |  | Kleinegger
Location bearbeiten |  | Kleinegger
Location löschen |  | Kleinegger
Location aktivieren/deaktivieren |  | Kleinegger
Rezension erstellen |  | Kleinegger
Rezension bearbeiten |  | Kleinegger
Rezension löschen |  | Kleinegger
Rezension anzeigen (Benutzer + Anbieter) |  | Kleinegger
Prämien erstellen |  | Gilgenreiner
Prämien anzeigen (Anbieter) |  | Gilgenreiner
Prämien anzeigen (Benutzer) |  | Gilgenreiner
Prämien sammeln (Punkte sammeln) (App) |  | Gilgenreiner
Prämien einlösen |  | Gilgenreiner
Prämien bearbeiten |  | Gilgenreiner
Prämien löschen |  | Gilgenreiner
Prämien aktivieren / löschen |  | Gilgenreiner
Prämien filtern (Anbieter) |  | Gilgenreiner
Prämien filtern (Benutzer) |  | Gilgenreiner
Sonstiges
UserStories beschreiben |  | Jeder seine eigene
Userstory-Map |  | Gilgenreiner
List of UserStories |  | Gilgenreiner
Dokumentationsaufgaben
Arbeitsprotokoll |  | Jeder
Changemanagement |  | Jeder
*Bemerkung* Obwohl Kleinegger und Gilgenreiner großteils die Weboberfläche mithilfe
der Usertories lösen, kümmert sich Sonnek um das Backend bzw Datenbank verbindung jeder Userstory

## Iterationen
Arbeitsplanung:
Iteration 1: | Weboberfläche + Webservice
Iteration 2: | Android-App + NoSQL-Usermanagement
Iteration 3: | alle offenen Aufgaben + Userstories umsetzen + Bugfixes ausbessern
Iteraton 1
Sprint 1 bis 28.10 |  | Sprint 2 bis 30.11
Name | Aufgaben die man vorhat zu erledigen | Aufgaben die man vorhat zu erledigen
Gilgenreiner | Prämien erstellen Prämien anzeigen (Anbieter) Prämien bearbeiten UserstoryMap erstellen | Pämien aktivieren/deaktivieren; löschen; filtern
Kleinegger | Locations anzeigen Locations erstellen Locations bearbeiten Locations löschen | Location aktivieren/deaktivieren Rezensionen anzeigen Rezensionen erstellen Rezensionen löschen
Sonnek | DB aufsetzen und befüllen start mit folgenden WebServices: Branchen CRUD Besitzer/Besucher CRUD Locations CRUD Prämien CRUD Rezensionen CRUD | Beenden der vorgenommen Webservices